## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Esperanza Animal
Fecha | 2018-06-15
Elaborado por | Manuel Velázquez Martínez
Localización del Documento | [Ruta]
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Esperanza Animal | Fecha de informe: | 06/15/18 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_007 | Error en la definición del alcance | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 2018-06-15 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2018-06-25 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El análisis queda muy ambiguo, ya que no se conocen las preguntas necesarias. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Podria generar cambios en el alcance alterando el proyecto de una forma media. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al realizar la entrevista al cliente, no se hacen las suficientes preguntas por lo cual no se obtiene la sufiente información para declarar de forma perfecta el alcance, lo cual puede ocacionar cambios más adenlante. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente se realizaron los cambios con la autorización del cliente. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
Lider de proyecto | 1 | Dialogar con el cliente, para realizar algún cambio. | 2018-06-15 | 06/15/18 | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_008 | Escasa comunicación | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/25/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No la comunicación necesaria, para desarrollar el proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Si no hay la comunicación necesaria, podría generar retrasos en las actividades y errores en el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Si no hay la suficiente comunicación, puede llevar a que haya retrasos en la entrega de actividades, que haya errores en la entrega de documentos o codigo por no tener un monitoreo de lo que se esta haciendo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente no ha ocurrido |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Analista | 1 | Establecer fechas para realizar reuniones | 06/15/18 | 06/15/18 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_009 | Falta de documentación | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/25/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La documentación no esta completa y faltan archivos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Falta de pruebas, mal control del proyecto, ambigüedad en varios elementos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al faltar documentación, puede que haya falta de pruebas o documentos para comprobar de donde surgieron varios elementos del proyecto, tendriamos un mal control del proyecto, ya que no se documentarian los cambios, y acciones que se realicen en el proyecto, e incluso existiria ambigüedad en varios elementos, ya que en ningun lugar estaría especificado la manera en la que se tiene que hacer alguna actividad. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente no ha sucedido |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Documentador | 1 | Definición de los entregables a realizar | 06/15/18 | 06/15/18 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_010 | Información entre los documentos no concuerda | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/25/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La documentación que tiene que coincidir no coincide. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No tener una documentación formal y creible de nuestro proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No tener una documentación que de una buena imagen y ademas que no sea creible y verificable si ocurre una falla o error. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente no ha sucedido |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Documentador | 1 | Realizar una revisión constante de los documentos del proyecto | 06/15/18 | 06/15/18 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_011 | La falta de negociación de un precio por el proyecto | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | Act_001
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 10 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/25/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se negocia un precio por la elaboración del proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Todo el trabajo invertido no tiene un ganancia economica. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al no negociar con el cliente un precio por el producto, puede que no se llegue a generar nada de ingreso economico y la ganancia por el desarrollo del proyecto sea nula. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente no ha sucedido |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider de proyecto | 1 | Fijar un costo previo a la realización del proyecto | 06/15/18 | 06/15/18 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_012 | Las decisiones incompletas crean problemas | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/25/18 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se toman decisiones completas o no se concluyen |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se crean conflictos en la realización de actividades, la organización, etc. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al no tomar una decisión esta puede causar conflictos, dependiendo la decisión que no se haya completado, será el área que afectará. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Actualmente no ha ocurrido |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
Lider de proyecto | 1 | Hacer reuniones para la toma de decisiones | 06/15/18 | 06/15/18 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_015 | Los objetivos del proyecto no son realistas | Estado: | Retirar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 06/25/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los objetivos declarados en el alcance no son alcanzables |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Puede generar insatisfacción del cliente por el cambio del alcance al reducir las posibilidades. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El cliente puede sentirse insatisfecho al proveerle el proyecto, ya que pudo haberse hecho expectativas falsas de lo que lograria el proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | El riesgo ya no es un problema |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Aterrizar los objetivos a lograr | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_16 | Mal control de los cambios | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 12 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/29/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se lleva un control de los cambios del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Dudas para la verificación de la información. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Desconocer cuando se le hicieron modificaciones a algun documento o algun cambio en general al proyecto |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Actualmente no ha ocurrido |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Documentador | 1 | Generar un documento o plantilla para el control de cambios | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_017 | Mala organización de los documentos del proyecto | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Mejorado | Modificado: | 06/29/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se lleva una buena organización de los documentos |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Puede causar confusiones, perdida de tiempo en busqueda de documentos y problemas en la entraga del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se lleva una estructura para la organización de los documentos lo cual puede causar confusiones de donde se encuentra la información necesaria, perder mucho tiempo en encontrar algun documento y en la entrega del proyecto puede causar problemas por la desorganización. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | El riesgo se ha prevenido, pero aun puede afectar al proyecto |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Documentador | 1 | Utilizar una estructura de carpetas, para la organización de documentos | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_019 | No coinciden las fechas de realización de las actividades con el diagrama de gantt | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | R | Prioridad: | 16 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/29/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No coinciden las fechas de realización de actividades con la planeación definida en el diagrama de gantt |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Atraso en la entrega de actividades y posible retraso del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al no cumplir con la planeación puede causar retraso en las actividades, e incluso retraso en le entrega del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Actualmente no ha sucedido |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Realizar un buen análisis del tiempo estimado de cada actividad. | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_020 | No dar prioridad a las actividades criticas | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | R | Prioridad: | 15 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Sin cambios | Modificado: | 06/29/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se le da la proridad necesaria a las actividades criticas del proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso execibo del proyecto y puede terminar en fracaso |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se le da la proridad necesaria a las actividades criticas del proyecto y el proyecto puede llegar a fracasar, ya que como dice su nombre las actividades son criticas para su realización. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Actualmente no ha sucedido |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Priorizar la ruta critica. | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_021 | No leer guias o ducumentos donde se aclare infomación | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se leen las guias necesarias para aclarar información. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Perdida de tiempo, al no comprender alguna de las actividades a realizar |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No se le da importancia a leer guias o información para la aclaración de dudas y se pierde tiempo al no comprender como se realizara alguna actividad. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Documentador | 1 | Otorgar tiempos para la lectura de documentos importantes | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_023 | No se le da el suficiente impacto a la documentación | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Documentador |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se le da la prioridad necesaria a la parte de la documentación |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La documentación esta incompleta, se retrasa la entrega del proyecto, genera sobrecarga de trabajo en los miembros del equipo. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al no darle la importancia necesaria se puede documetar de forma erronea, se puede reterasar el proyecto o se sobrecarga de trabajo a los miembros del equipo |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Documentador | 1 | Dar el tiempo necesario para la documentación | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_024 | Se subestima el peso del proyecto | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Subestimar el peso que tendrá el proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Retraso en la entrega del proyecto, fracaso del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al subestimar el peso del pryecto no se le da el tiempo necesario para su desarrollo y puede llegar a retrasarse en la entrega o hasta fracasar. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Dar el tiempo necesario basado en experiencias previas | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_025 | Sobrecarga de trabajo a un miembro del equipo | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_003
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se le asignan muchas actividades a un miembro del equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Conflictos entre los miembros del grupo, retraso en las actividades. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se le sobrecarga de trabajoj a un miembro del equipo, lo cual proboca conflictos entre los miembros, al no tener las actividades a tiempo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Determinar adecuadamente las actividades que realizará cada rol | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_027 | Falta de autoridad en el equipo | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_013
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Lider de proyecto |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Falta de autoridad en el equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Descontrol en la organización y desempeño del equipo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | En el equipo falta un miembro que tenga autoridad sobre el equipo, lo cual causa descontrol en el equipo y disminuye su desempeño |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Lider de proyecto | 1 | Asignar un lider de proyecto con experiencia previa | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_038 | Bocetos sin especificaciones | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_023
Identificado: | 06/15/18 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Diseñador |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Bocetos no especificados |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Problemas al programar el diseño del proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Al no ser especificos con los bocetos del proyecto, el programdaor puede tener problemas al programar el diseño del sitio web |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Diseñador | 1 | Hacer un diseño específico de los componentes de los bocetos | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_039 | Diseño de diagramas de baja calidad | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_017
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ocultar | 3
Asignado a : | Analista |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los diagramas tienen un diseño de baja calidad |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El programador tendrá problemas al desarrollar basandose en los diagramas |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El diseño de los diagramas es de baja calidad, lo cual causa que el programador tenga complicaciones al programar basandose en los diagramas |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Analista | 1 | Asignar al miembro del equipo capaz de desempeñar la actividad de diseñar los diagramas. | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_040 | Diseño del sitio web de baja calidad | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_023
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Diseñador |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El diseño del sitio web es de baja calidad |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El diseño del sitio web es de baja calidad, lo cual puede causar insatisfacción al cliente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El diseño del sitio web o es atracativo, lo cual causa que al cliente no le guste. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Diseñador | 1 | Dar el tiempo necesario para realizar el diseño del proyecto. | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_042 | El sitio web no es comodo para el usuario | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_023
Identificado: | 06/15/18 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Diseñador |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El sitio no es comodo para el usuario |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Los usuarios no saben navegar por el sitio web |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El sitio no es comodo lo cual dificulta su uso. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Diseñador | 1 | Desarrollar el proyecto lo más intuitivo posible | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_043 | Error en el diseño de la base de datos | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | Act_026
Identificado: | 06/15/18 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | Manuel | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Programador |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 6/15/18 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/15/18 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Existe un error en la base de datos, el cual puede afectar a nuestro proyecto |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Si existe un error en la base de datos como algun error al realizar relaciones o alguno de sintaxis, puede atrsar mucho la entrega del proyecto o fracaso del mismo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Programador | 1 | Asignar a un miembro del equipo la tarea de revisar por segunda vez la base de datos. | 06/15/18 | 06/15/18 | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Esperanza Animal | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/15/18
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 1 | 0 | 0 | 3
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 7 | 1 | 0 | 15
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 2 | 0 | 1 | 2
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 10 | 1 | 1 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_007 | 12 | S | Error en la definición del alcance | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2018-06-15 | 06/15/18
RG_008 | 8 | S | Escasa comunicación | Analista | Y | <1 mes | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_009 | 12 | S | Falta de documentación | Documentador | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_010 | 12 | S | Información entre los documentos no concuerda | Documentador | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_011 | 10 | S | La falta de negociación de un precio por el proyecto | Lider de proyecto | Y | > 3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_012 | 12 | S | Las decisiones incompletas crean problemas | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_015 | 1 | M | Los objetivos del proyecto no son realistas | Lider de proyecto | G | <1 mes | Retirar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_16 | 12 | S | Mal control de los cambios | Documentador | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_017 | 9 | M | Mala organización de los documentos del proyecto | Documentador | Y | > 3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_019 | 16 | S | No coinciden las fechas de realización de las actividades con el diagrama de gantt | Lider de proyecto | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_020 | 15 | S | No dar prioridad a las actividades criticas | Lider de proyecto | R | > 3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_021 | 3 | N | No leer guias o ducumentos donde se aclare infomación | Documentador | G | <1 mes | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_023 | 3 | N | No se le da el suficiente impacto a la documentación | Documentador | Y | > 3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_024 | 3 | N | Se subestima el peso del proyecto | Lider de proyecto | Y | > 3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_025 | 2 | N | Sobrecarga de trabajo a un miembro del equipo | Lider de proyecto | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_027 | 2 | N | Falta de autoridad en el equipo | Lider de proyecto | Y | <1 mes | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_038 | 3 | N | Bocetos sin especificaciones | Diseñador | G | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_039 | 2 | N | Diseño de diagramas de baja calidad | Analista | Y | 1-3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_040 | 3 | N | Diseño del sitio web de baja calidad | Diseñador | Y | 1-3 meses | Prevenir | 06/15/18 | 06/15/18
RG_042 | 2 | N | El sitio web no es comodo para el usuario | Diseñador | Y | > 3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 06/15/18
RG_043 | 1 | N | Error en el diseño de la base de datos | Programador | R | 1-3 meses | Mitigar | 06/15/18 | 6/15/18
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
2
0
0
0
2
6
2
0
0
0
1
3
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 1 | 0 | 1 | 0
| Y | 7 | 0 | 6 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 2 | 1 | 1 | 0 | YMitigar
| Total | 10 | 1 | 8 | 0 | YPrevenir
YPrevenir
YMitigar
YPrevenir
YPrevenir
GRetirar
YPrevenir
YPrevenir
RPrevenir
RPrevenir
GMitigar
YMitigar
YMitigar
YPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
YMitigar
YPrevenir
YMitigar
RMitigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | Alta - Media | Y | 8
Y | 7 | 1 | 0 | 15 |  |  |  | L | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 2 | 0 | 1 | 2 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 10 | 1 | 1 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_007 | Y-S | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_008 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_009 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_010 | Y-S | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_011 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_012 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_015 | G-M | G- | G-Retirar | G-Cerrado | Cerrado |  | G | Muy baja | Muy baja | Muy baja - Muy baja |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_16 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_017 | Y-M | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_019 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_020 | R-S | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_021 | G-N | G- | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_023 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_024 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
RG_025 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
RG_027 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Baja | Media - Baja
RG_038 | G-N | G- | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto |  | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja
RG_039 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_040 | Y-N | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_042 | Y-N | Y- | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
RG_043 | R-N | R- | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja