## Identificación
[Logotipo]
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Esperanza Animal
Fecha | 2018-06-14
Elaborado por | Manuel Velázquez Martínez
Localización del Documento | [Poner ruta]
Documento base
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  |  | Recien creado

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
Planeación
RG_001 | Planeación/Planificación | A: Aumento de costo en el proyecto
RG_002 | Planeación/Planificación | A: Cambio del alcance original del proyecto
RG_003 | Planeación/Análisis | A: Debilidades en los miembros del equipo
RG_004 | Planeación/Análisis | A: El ciclo de vida seleccionado no es el apropiado | Terminado
RG_005 | Planeación/Planificación | A: El cliente se hace expectativas diferentes al alcance realizado | En Revisión
RG_006 | Planeación/Planificación | A: El proyecto es una mala inversión
RG_007 | Planeación/Planificación | A: Error en la definición del alcance
RG_008 | Planeación/Análisis | A: Escasa comunicación
RG_009 | Planeación/Desarrollo | A: Falta de documentación
RG_010 | Planeación/Desarrollo | A: Infomación entre los documentos no concuerda
RG_011 | Planeación/Planificación | A: La falta de negociación de un precio por el proyecto
RG_012 | Planeación/Desarrollo | A: Las decisiones incompletas crean problemas
RG_013 | Planeación/Análisis | A: Las decisiones no son las adecuadas para el propósito del proyecto
RG_014 | Planeación/Desarrollo | A: Los componentes violan las mejores practicas
RG_015 | Planeación/Planificación | A: Los objetivos del proyecto no son realistas
RG_016 | Planeación/Control | A: Mal control de los cambios
RG_017 | Planeación/Control | A: Mala organización de los documentos del proyecto
RG_018 | Planeación/Planificación | A: Mala redacción en la planeación de las actividades del proyecto
RG_019 | Planeación/Planificación | A: No coinciden las fechas de realización de las actividades con el diagrama de gantt
RG_020 | Planeación/Análisis | A: No dar prioridad a las actividades criticas
RG_021 | Planeación/Desarrollo | A: No leer las guias o documentos donde se aclare información
RG_022 | Planeación/Análisis | A: No se identifican las actividades criticas
RG_023 | Planeación/Desarrollo | A: No se le da el suficiente impacto a la documentación
RG_024 | Planeación/Planificación | A: Se subestima el peso del proyecto
RG_025 | Planeación/Análisis | A: Sobrecarga de trabajo a un miembro del equipo
Análisis
RG_026 | Análisis/Planificación | B: Calidad de servicio baja de los proveedores
RG_027 | Análisis/Planificación | B: Falta de autoridad en el equipo
RG_028 | Análisis/Desarrollo | B: Gran magnitud de cambio en alguna parte del proyecto
RG_029 | Análisis/Análisis | B: Mal análisis de los actores que participan en los procesos
RG_030 | Análisis/Planificación | B: Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos
RG_031 | Análisis/Desarrollo | B: Las solicitudes de cambio no tienen sentido en contexto de los requisitos
RG_032 | Análisis/Desarrollo | B: Los productos del proveedor son de baja calidad
RG_033 | Análisis/Desarrollo | B: Los proveedores tienen demoras
RG_034 | Análisis/Planificación | B: Mala defición de como se programará en el proyecto
RG_035 | Análisis/Análisis | B: Mala identificación de los roles que se asignan
RG_036 | Análisis/Desarrollo | B: Necesidad de alguna capacitación
RG_037 | Análisis/Planificación | B: Requerimientos ambiguos
Diseño
RG_038 | Diseño/Planificación | C: Bocetos sin especificaciones
RG_039 | Diseño/Desarrollo | C: Diseño de diagramas de baja calidad
RG_040 | Diseño/Desarrollo | C: Diseño de sitio web de baja calidad
RG_041 | Diseño/Implementación | C: El diseño no es atractivo para los usuarios
RG_042 | Diseño/Análisis | C: El sitio web no es comodo para el usuario
RG_043 | Diseño/Desarrollo | C: Error en el diseño de la base de datos
RG_044 | Diseño/Análisis | C: La arquitectura carece de flexibilidad
RG_045 | Diseño/Planificación | C: Los campos de las tablas no son los necesarios
RG_046 | Diseño/Desarrollo | C: Mapa de navegación mal diseñado
RG_047 | Diseño/Desarrollo | C: Relaciones en los diagramas mal definidos
Desarrollo
RG_048 | Desarrollo/Desarrollo | D: Actualización de alguna tecnológia
RG_049 | Desarrollo/Análisis | D: Alta complejidad en los procesos que se realizan
RG_050 | Desarrollo/Planificación | D: Asignar mal el nombre del dominio
RG_051 | Desarrollo/Desarrollo | D: Baja seguridad con los datos de la base de datos
RG_052 | Desarrollo/Desarrollo | D: Baja seguridad en el sitio web en los formularios
RG_053 | Desarrollo/Análisis | D: El proyecto carece de flexibilidad
RG_054 | Desarrollo/Planificación | D: El proyecto no es responsivo
RG_055 | Desarrollo/Desarrollo | D: Error al conectar con la base de datos
RG_056 | Desarrollo/Desarrollo | D: Error en la programación de algun módulo
RG_057 | Desarrollo/Análisis | D: Errores con alta dificultad
RG_058 | Desarrollo/Planificación | D: Falta conocimiento al realizar alguna actividad
RG_059 | Desarrollo/Planificación | D: Incapacidad de integrar componentes
RG_060 | Desarrollo/Planificación | D: Inexperiencia al usar un programa
RG_061 | Desarrollo/Desarrollo | D: Infección de un virus de software
RG_062 | Desarrollo/Planificación | D: La seguridad en los privilegios de los usuarios es baja
RG_063 | Desarrollo/Control | D: Los componentes estan llenos de diseño y características innecesarias
RG_064 | Desarrollo/Desarrollo | D: Mala especificación del diccionario de datos
RG_065 | Desarrollo/Análisis | D: Mala reutilización del código
RG_066 | Desarrollo/Planificación | D: Manejo de formatos multimedia no soportados o antiguos
RG_067 | Desarrollo/Control | D: No identificar algun cambio o no documentarlo
RG_068 | Desarrollo/Planificación | D: No tener el software adecuado
RG_069 | Desarrollo/Desarrollo | D: Olvidar el equipo de cómputo un dia de trabajo
RG_070 | Desarrollo/Implementación | D: Perdida de información
RG_071 | Desarrollo/Desarrollo | D: Problemas en el rendimiento del equipo de cómputo
Pruebas
RG_072 | Pruebas/Planificación | E: El metodo para realizar las pruebas no es el optimo para garantizar la calidad suficiente
RG_073 | Pruebas/Desarrollo | E: Los entornos de prueba no estan disponibles
RG_074 | Pruebas/Control | E: No se documentan las pruebas
RG_075 | Pruebas/Análisis | E: No se realizan las pruebas necesarias
RG_076 | Pruebas/Análisis | E: Omisión de pruebas a secciones del proyecto
Implementación
RG_077 | Implementación/Planificación | F: El cliente no tiene una cuenta para la tranferencia de dinero
RG_078 | Implementación/Análisis | F: El cliente puede borrar la cuenta de superadministrador del sitio web
RG_079 | Implementación/Análisis | F: El espacio para el almacenamiento de datos no es el suficiente
RG_080 | Implementación/Planificación | F: El hosting con el que se debe contar no puede ser gratuito
RG_081 | Implementación/Análisis | F: El sitio web es muy pesado para cargarlo en el hosting
RG_082 | Implementación/Desarrollo | F: Problemas con la cuenta hosting del sitio web
RG_083 | Implementación/Desarrollo | F: Problemas con la respuesta del hosting del sitio web
RG_084 | Implementación/Implementación | F: Retraso en la finalización de alguna actividad a tiempo
RG_085 | Implementación/Análisis | F: Utilización de sistema operativo de la asociación sea obsoleto
RG_086 | Implementación/Planificación | F: Utilizar elementos con Copyright
Generales
RG_087 | Generales/Documentación | G: Adelanto en las fechas de entrega del proyecto
RG_088 | Generales/Diseño | G: Al cliente no le agrada el resultado
RG_089 | Generales/Tiempo | G: Al conseguir los recursos clave del proyecto, se gasta un alto porcentaje de tiempo
RG_090 | Generales/Recursos humanos | G: Algun miembro del equipo sabotee el proyecto
RG_091 | Generales/Documentación | G: Alteración de la información
RG_092 | Generales/Documentación | G: Alto contenido de errores ortograficos
RG_093 | Generales/Recursos humanos | G: Ambiente de trabajo inapropiada
RG_094 | Generales/Recursos humanos | G: Área de trabajo inapropiada para trabajar
RG_095 | Generales/Recursos humanos | G: Baja satisfacción del empleado al concluir una actividad
RG_096 | Generales/General | G: Cambio del nombre de la Asociación
RG_097 | Generales/General | G: Cancelación del proyecto
RG_098 | Generales/General | G: Competencia con otros equipos u empresas
RG_099 | Generales/Recursos | G: Conflicto con los proveedores
RG_100 | Generales/Documentación | G: Conflicto por algun cambio de alguna de las partes interesadas
RG_101 | Generales/General | G: Demanda a la Asociación o empresa
RG_102 | Generales/Documentación | G: Desacuerdo en la realización de algun cambio
RG_103 | Generales/Recursos humanos | G: Desmotivantes en el transcurso del proyecto
RG_104 | Generales/Recursos humanos | G: Diferencias o conflicto entre integrantes
RG_105 | Generales/Recursos humanos | G: Disminución en la calidad del proyecto
RG_106 | Generales/Recursos humanos | G: Disponibilidad de horario de los integrantes del equipo
RG_107 | Generales/Recursos humanos | G: Distracciones a lo largo del proyecto
RG_108 | Generales/Documentación | G: El avance del proyecto no esta controlado
RG_109 | Generales/Documentación | G: El calendario o el presupuesto se cambian continuamente
RG_110 | Generales/General | G: El cliente pide cambios continuamente
RG_111 | Generales/General | G: El cliente tiene una actitud negativa hacia el proyecto y le gustaría ver fracasar
RG_112 | Generales/Recursos humanos | G: El equipo añade sus propias caracteristícas al producto y no son requerimientos o solicitudes de cambio.
RG_113 | Generales/General | G: El volumen de negocios de las partes interesadas puede dar lugar a interrupciones del proyecto
RG_114 | Generales/General | G: Electrocutarse
RG_115 | Generales/General | G: Enfermedad de algun miembro del equipo
RG_116 | Generales/General | G: Fallecimiento de algun miembro del equipo
RG_117 | Generales/Recursos humanos | G: Falta de compromiso de un integrante
RG_118 | Generales/General | G: Falta de compromiso del cliente
RG_119 | Generales/Recursos humanos | G: Falta de integrantes en las reuniones semanales
RG_120 | Generales/General | G: Generar una mala imagen corporativa
RG_121 | Generales/General | G: Gran numero de solicitudes de cambio
RG_122 | Generales/General | G: Incapacidad de un miembro del equipo
RG_123 | Generales/General | G: Incendio en el área de trabajo
RG_124 | Generales/Recursos humanos | G: Insuficiente tiempo de descanso
RG_125 | Generales/Recursos humanos | G: Integrante del equipo llega en estado inadecuado
RG_126 | Generales/Software | G: Interrupciones del sistema de sistemas criticos
RG_127 | Generales/General | G: Las contribuciones del cliente son de baja calidad
RG_128 | Generales/Recursos humanos | G: Lentitud en la toma de decisiones
RG_129 | Generales/Software | G: Los navegadores no soportan el sitio web
RG_130 | Generales/Hardware y software | G: Los retrasos en la infraestructura, tales como hardware y software
RG_131 | Generales/General | G: Los usuarios no saben hacer uso de la nueva tecnologia
RG_132 | Generales/Documentación | G: Mal control de versiones
RG_133 | Generales/Recursos | G: Mal uso de los recursos
RG_134 | Generales/Recursos humanos | G: Mal uso del tiempo disponible
RG_135 | Generales/Recursos | G: Medios de comunicación anticuados
RG_136 | Generales/Recursos | G: No contar con alguno de los medios de comunicación a utilizar
RG_137 | Generales/Recursos | G: No contar con el equipo de cómputo necesario
RG_138 | Generales/Software | G: No contar con los respaldos de información necesarios
RG_139 | Generales/Documentación | G: No documentar acuerdos en las reuniones
RG_140 | Generales/Documentación | G: No llevar un control en la bitacora
RG_141 | Generales/Recursos | G: No poder proveer una capacitación al equipo
RG_142 | Generales/General | G: No recordar alguna información o aviso
RG_143 | Generales/Documentación | G: No tomar documentación de errores
RG_144 | Generales/Documentación | G: No tomar en cuenta dias de suspensión de labores
RG_145 | Generales/Documentación | G: Olvidar la contraseña de algun correo o cuenta necesaria
RG_146 | Generales/Recursos | G: Perdida de conexión a internet
RG_147 | Generales/General | G: Perdida de contacto con el cliente
RG_148 | Generales/Recursos | G: Perdida de corriente eléctrica
RG_149 | Generales/Recursos humanos | G: Perdida de personal clave del proyecto
RG_150 | Generales/Hardware | G: Perdida del equipo de hardware
RG_151 | Generales/General | G: Picadura o mordedura de un animal venenoso
RG_152 | Generales/Recursos humanos | G: Problemas con grado violento entre miembros del equipo
RG_153 | Generales/Recursos humanos | G: Problemas personales del equipo de desarrollo
RG_154 | Generales/General | G: Proyecto no rentable
RG_155 | Generales/Hardware | G: Robo de equipo de hardware
RG_156 | Generales/Hardware | G: Sobrecarga de energia a un equipo de cómputo
RG_157 | Generales/General | G: Surgimiento de una crisis economica
RG_158 | Generales/General | G: Tormenta eléctrica
RG_159 | Generales/Recursos humanos | G: Un integrante del equipo se da de baja
RG_160 | Generales/General | G: Variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el proyecto

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Contingencia | Buen análisis de los requerimientos para fijar bien el costo.
MMC_002 | Contingencia | Analizar el objetivo que se quiere cumplir con la aplicación del proyecto.
MMC_003 | Contingencia | Hacer un análisis previo del perfil de los responsables del proyecto. | Terminado
MMC_004 | Mitigación | Adaptar un nuevo ciclo de vida a las actividades realizadas. | En Revisión
MMC_005 | Contingencia | Dejar claro el alcance del proyecto.
MMC_006 | Mitigación | Analizar bien el precio del proyecto.
MMC_007 | Mitigación | Dialogar con el cliente, para realizar algún cambio.
MMC_008 | Contingencia | Establecer fechas para realizar reuniones.
MMC_009 | Contingencia | Definición de los entregables a realizar.
MMC_010 | Mitigación | Realizar una revisión constante de los documentos del proyecto.
MMC_011 | Contingencia | Fijar un costo previo al desarrollo del proyecto.
MMC_012 | Mitigación | Hacer reuniones para la toma de decisiones.
MMC_013 | Contingencia | Tomar las decisiones de acuedo a alcance del proyecto.
MMC_014 | Contingencia | Implementar los estandares necesarios.
MMC_015 | Contingencia | Aterrizar los objetivos a lograr.
MMC_016 | Contingencia | Generar un documento o plantilla para el control de cambios.
MMC_017 | Contingencia | Utilizar una estructura de carpetas, para la organización de documentos.
MMC_018 | Mitigación | Hacer una revisión detallada de las activades que se llevaran a cabo en el proyecto.
MMC_019 | Contingencia | Realizar un buen análisis del tiempo estimado de cada actividad.
MMC_020 | Contingencia | Priorizar la ruta critica.
MMC_021 | Contingencia | Otorgar tiempos para la lectura de documentos importantes.
MMC_022 | Contingencia | Generar la ruta critica de las actividades del proyecto.
MMC_023 | Contingencia | Dar el tiempo necesario para la documentación.
MMC_024 | Contingencia | Dar el tiempo necesario basado en experiencias previas.
MMC_025 | Contingencia | Determinar adecuadamente las actividades que realizará cada rol.
MMC_026 | Contingencia | Contratar proveedores de confianza.
MMC_027 | Contingencia | Asignar un líder de proyecto con experiencia previa.
MMC_028 | Mitigación | Determinar si habrá un costo extra en el proyecto y negociar una fecha más extensa a su entrega.
MMC_029 | Contingencia | Hacer un buen uso de los diagramas de casos de uso.
MMC_030 | Contingencia | Realizar un aproximado del costo y variar un poco por si llega a aumentar.
MMC_031 | Mitigación | Aclarar al cliente que los cambios tienen que estar de acuedo al alcance.
MMC_032 | Mitigación | Devolución del producto.
MMC_033 | Contingencia | Análisis de los proveedores.
MMC_034 | Contingencia | Utilizar un estandar de programación.
MMC_035 | Mitigación | Realizar cambios en el estudio de roles.
MMC_036 | Mitigación | Dar capacitación.
MMC_037 | Contingencia | Generar requeriemientos específicos.
MMC_038 | Contingencia | Hacer un diseño específico de los componentes de los bocetos.
MMC_039 | Contingencia | Asignar al miembro del equipo capaz de desempeñar la actividad de diseñar de diagramas
MMC_040 | Contingencia | Dar el tiempo necesario para realizar el diseño del proyecto.
MMC_041 | Mitigación | Realizar los cambios pertinentes al diseño del proyecto.
MMC_042 | Contingencia | Desarrollar el proyecto lo más intuitivo posible.
MMC_043 | Mitigación | Asignar a un miembro del equipo la tarea de revisar por segunda vez la base de datos.
MMC_044 | Contingencia | Utilizar plantillas para generar una correcta arquitectura.
MMC_045 | Contingencia | Identificar los campos de las tablas de la base de datos.
MMC_046 | Contingencia | Hacer un correcto análisis de la estructura que tendra el proyecto.
MMC_047 | Contingencia | Asignar a un miembro del equipo que cubra el perfil con experiencia previa.
MMC_048 | Mitigación | Trabajar con la nueva actualización del programa.
MMC_049 | Mitigación | Realizar una investigación de las maneras de resolver el problema.
MMC_050 | Mitigación | Cambiar el nombre del dominio o crear uno nuevo.
MMC_051 | Mitigación | Manejar sistemas de seguridad en la protección de los datos como contraseñas, encriptaciones, etc.
MMC_052 | Mitigación | Hacer las correctas validaciones en los campos de los formularios.
MMC_053 | Contingencia | Utilizar tecnologias de desarrollo que permitan al proyecto tener la flexibilidad necesaria.
MMC_054 | Contingencia | Utilizar herramientas que nos permitan implementar el código necesario para hacer el proyecto responsivo.
MMC_055 | Contingencia | Análizar que las versiones de los programas, el lenguaje y los gestores sean compatibles.
MMC_056 | Mitigación | Realizar las pruebas necesarias para análizar los posibles errores.
MMC_057 | Mitigación | Ayudar a resolver el error entre los miembros con el rol de programador.
MMC_058 | Contingencia | Realizar una investigación para resolver el problema, dar un curso o capacitación
MMC_059 | Mitigación | Buscar alternativas de programas, librerias, etc., que se adecuen al proyecto.
MMC_060 | Contingencia | Hacer invetigación del funcionamiento con videotutoriales.
MMC_061 | Contingencia | Contar con antivirus en todos los equipos de computo.
MMC_062 | Contingencia | Aplicar medidas de seguridad en las rutas y campos de los formularios del proyecto.
MMC_063 | Contingencia | Al hacer uso de librerias, componentes o código reciclado, utilizar solo lo necesario para programar.
MMC_064 | Contingencia | Escribir descripciones especificas acerca de los campos.
MMC_065 | Contingencia | Utilizar el código verificando que este correcto y sea el necesario para resolver el problema.
MMC_066 | Contingencia | Verificar que se usen formatos multimedia actuales y que son aplicables al proyecto.
MMC_067 | Contingencia | Documentar inmediatamente lo que se hace durante el proyecto.
MMC_068 | Contingencia | Hacer planeación de los programas que se utilizaran en el proyecto.
MMC_069 | Mitigación | Hacer uso del equipo de la escuela para realizar avance.
MMC_070 | Contingencia | Hacer uso de un servidor en linea para subir documentos.
MMC_071 | Contingencia | Utilizar equipo de computo adecuado para la realización del proyecto.
MMC_072 | Contingencia | Realizar las pruebas basandose en un estandar especializado.
MMC_073 | Mitigación | Utilizar una alternativa para el reemplazo de ese entorno de prueba.
MMC_074 | Contingencia | Acordar manejar un documento para la documentación de las pruebas.
MMC_075 | Contingencia | Implementar las pruebas necesarias para verificar la calidad del proyecto.
MMC_076 | Contingencia | Identificar las pruebas que se van a realizar, de acuedo a la necesidad.
MMC_077 | Contingencia | Acordar con cliente que se necesitara, que posea una cuenta de banco para el deposito de las donaciones.
MMC_078 | Contingencia | Manejar el superadministrador oculto para que el usuario no pueda eliminarlo.
MMC_079 | Contingencia | Verificar que el espacio donde se van a alojar la información tenga la suficiente capacidad guardar la información.
MMC_080 | Mitigación | Explicarle al cliente y contratar uno de paga.
MMC_081 | Contingencia | Seleccionar un hosting, analizando el posible peso del proyecto.
MMC_082 | Mitigación | Pedir apoyo al soporte tecnico de los proveedores del hosting.
MMC_083 | Contingencia | Realizar pruebas al hosting cargando el proyecto.
MMC_084 | Mitigación | Dar apoyo extra al integrante atrasado.
MMC_085 | Contingencia | Realizar un análisis de la capacidad de realizarlo acorde al sistema de la asociación.
MMC_086 | Mitigación | Realizar elementos propios.
MMC_087 | Mitigación | Omitir modulo o modulos de menor importancia.
MMC_088 | Contingencia | Desarrollar un proyecto de calidad basado en lo requerimientos, que nos provee el cliente.
MMC_089 | Contingencia | Utilizar servicios de los proveedores de más confianza, que provean un buen servicio.
MMC_090 | Contingencia | Asignar a personal de confianza para realizar el proyecto.
MMC_091 | Contingencia | Revisión periodica de la información y llevar un control de cambios.
MMC_092 | Contingencia | Utilizar un editor de texto con autocorrector y tener un miembro que realice una revisión de ortografia.
MMC_093 | Mitigación | Proporcionar elementos que mejoren el ambiente del area de trabajo.
MMC_094 | Mitigación | Cambio de area de trabajo a los miembros del equipo.
MMC_095 | Mitigación | Dar incentivos o reconocimiento a los miembros que trabajen de buena manera.
MMC_096 | Mitigación | Hacer los cambios correspondientes al nombre del proyecto.
MMC_097 | Contingencia | Realizar un contrato legal, donde especifique que si se cancela a mas de la mitad de la realización del proyecto, se debera pagar de todas formas.
MMC_098 | Contingencia | Dar un buen trato al cliente.
MMC_099 | Mitigación | Cambiar de proveedor.
MMC_100 | Mitigación | Llegar a un acuerdo, dialogando con el cliente.
MMC_101 | Contingencia | Especificar en el contrato, que nos deslindamos de cualquier demanda hacia la empresa, ya que solo prestamos un servicio.
MMC_102 | Contingencia | Asignar a una persona encargada de la toma de decisiones finales.
MMC_103 | Contingencia | Dar motivaciones, bonos, incentivos a los miembros del equipo.
MMC_104 | Mitigación | Aclarar que la realización del proyecto es solo profesional y no puede pasar a conflictos mayores.
MMC_105 | Contingencia
MMC_106 | Contingencia
MMC_107 | Contingencia
MMC_108 | Contingencia
MMC_109 | Contingencia
MMC_110 | Contingencia
MMC_111 | Contingencia
MMC_112 | Contingencia
MMC_113 | Contingencia
MMC_114 | Contingencia
MMC_115 | Contingencia
MMC_116 | Contingencia
MMC_117 | Contingencia
MMC_118 | Contingencia
MMC_119 | Contingencia
MMC_120 | Contingencia
MMC_121 | Contingencia
MMC_122 | Contingencia
MMC_123 | Contingencia
MMC_124 | Contingencia
MMC_125 | Contingencia
MMC_126 | Contingencia
MMC_127 | Contingencia
MMC_128 | Contingencia
MMC_129 | Contingencia
MMC_130 | Contingencia
MMC_131 | Contingencia
MMC_132 | Contingencia
MMC_133 | Contingencia
MMC_134 | Contingencia
MMC_135 | Contingencia
MMC_136 | Contingencia
MMC_137 | Contingencia
MMC_138 | Contingencia
MMC_139 | Contingencia
MMC_140 | Contingencia
MMC_141 | Contingencia
MMC_142 | Contingencia
MMC_143 | Contingencia
MMC_144 | Contingencia
MMC_145 | Contingencia
MMC_146 | Contingencia
MMC_147 | Contingencia
MMC_148 | Contingencia
MMC_149 | Contingencia
MMC_150 | Contingencia
MMC_151 | Contingencia
MMC_152 | Contingencia
MMC_153 | Contingencia
MMC_154 | Contingencia
MMC_155 | Contingencia
MMC_156 | Contingencia
MMC_157 | Contingencia
MMC_158 | Contingencia
MMC_159 | Contingencia
MMC_160 | Contingencia