## Hoja1
puesto | sueldo
programador | $18,600 al mes | $20,000.00 a $25,000.00 /mes | 15000
Analista | $25,000 | $ 16 ,000 | 26.244$
tester | $7,000.00 a $13,000.00 /mes | $25,000 a $35,000 pesos | $13,000.00 a $15,000.00
docmentador | $20,000 a $25,000
diseñador | $ 20,000 y $ 30,000
administrador de proyectos | $35,000 a $45,000
asegurador de calidad | 26.244$
arquitecto del software | $30,000
sueldo mensual en Gunajuato | 10 mil 298 pesos.

## Hoja2
|  | Estado Gto. | 24000
10298
11726
rol | sueldo
Administrador de proyectos | 35000
Programador | 20000
Analista | 26000
Diseñador | 25000
Asegurador de calidad | 26244
Arquitecto del software | 30000
Docmentador | 20000
Tester | 15000
Engagement Manager | 10000
Sueldo del proyecto |  | días x mes | hrs*día | hrs*mes | sueldo x hr
Administrador de proyectos | 24000 | 26 | 8 | 208 | 115.3846
Programador | 13714.2857 | 26 | 8 | 208 | 65.9341
Analista | 17828.5714 | 26 | 8 | 208 | 85.7143
Diseñador | 17142.8571 | 26 | 8 | 208 | 82.4176
Asegurador de calidad | 17995.8857 | 26 | 8 | 208 | 86.5187
Arquitecto del software | 20571.4286 | 26 | 8 | 208 | 98.9011
Docmentador | 13714.2857 | 26 | 8 | 208 | 65.9341
Tester | 10285.7143 | 26 | 8 | 208 | 49.4505
Engagement Manager | 6857.1429 | 26 | 8 | 208 | 32.967

## Hoja3
etapa | actividad | horas | rol | costo x rol | costo x equipo | costo de la actividad
Planeación | Acta de inicio | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
| Definición del ciclo de vida | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
| Plan del proyecto | 112 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 13776
Análisis | Evaluar a los proveedores de requerimientos para la entrevista | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
| Definir la estrategia de recolección de requerimientos | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
| Generar el documento de la técnica de recolección de requerimientos | 4 | Enganement Manager | 33 | 8 | 164
| Aplicar la técnica de recolección de requerimientos | 4 | Enganement Manager | 33 | 8 | 164
| Elección del hosting | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
Gestión de requerimientos
| Identificar los requerimientos funcionales | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
| Identificar los requerimientos no funcionales | 4 | Análista | 86 | 8 | 376
| Priorizar los requerimientos | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
| Asignar roles. | 8 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 984
| Asignar equipo desarrollador de los requerimientos del software. | 8 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 984
| Gestión de cambios en los requerimientos | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
| Gestión de la trazabilidad de los requerimientos. | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
| Verificación | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
Diseño | Diagramas de caso de uso | 16 | Diseñador | 82 | 8 | 1440
| Diagramas de secuencia | 16 | Diseñador | 82 | 8 | 1440
| Diagramas de clase | 4 | Diseñador | 82 | 8 | 360
| Diagrama E-R | 4 | Diseñador | 82 | 8 | 360
| Diagrama relacional | 4 | Diseñador | 82 | 8 | 360
| Mapa de navegación | 4 | Diseñador | 82 | 8 | 360
| Maquetación | 8 | Diseñador | 82 | 8 | 720
| Contenido plublicitario | 24 | Diseñador | 82 | 8 | 2160
| Verificación | 8 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 984
Codificación | Codificación base de datos | 16 | Arquitecto del software | 99 | 8 | 1712
| Generar diccionario de datos | 8 | Arquitecto del software | 99 | 8 | 856
Front End |  | 9 días
| Módulo de inicio | 4 | Programador | 66 | 8 | 296
| Módulo de historias | 4 | Programador | 66 | 8 | 296
| Módulo de adopciones | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo formato de adopciones | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de donaciones | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de eventos | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de contactos | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de registrate | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de conocenos | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
| Módulo de login | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
Back End |  | 10 días
| Módulo de usuarios(CRUD) | 16 | Programador | 66 | 8 | 1184
| Módulo de historias(CRUD) | 16 | Programador | 66 | 8 | 1184
| Módulo de adopciones(CRUD) | 16 | Programador | 66 | 8 | 1184
| Módulo de eventos(CRUD) | 16 | Programador | 66 | 8 | 1184
| Módulo de contactanos(CRUD) | 16 | Programador | 66 | 8 | 1184
| Módulo de especies(CRUD) | 8 | Programador | 66 | 8 | 592
Pruebas | Prueba unitarias | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo usuarios | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo historias | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo adopciones | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo eventos | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo contactanos | 8 | tester | 49 | 8 | 456
| Prueba módulo fromato de adopciones | 8 | tester | 49 | 8 | 456
Implementación | subir el sitio al hosting | 4 | Asegurador de calidad | 87 | 8 | 380
| Carta de aceptación | 4 | Administrador de proyecto | 115 | 8 | 492
| Entrega de documentación y presentación | 8 | Documentadores | 264 | 8 | 2176
| Capacitación del personal a adimistrar el sitio | 8 | Programador | 66 | 8 | 592